彰化縣芬園鄉戶政事務所105年度提升政府服務品質執行計畫

壹、計畫依據：

行政院104年4月7日院授發社字第10413004711號函頒之「政府服務創新精進方案」及104年12月8日府計研字第1040424039號函頒「彰化縣政府105年度提升政府服務品質實施計畫」。

貳、計畫目標：

一、持續推動民眾滿意服務，塑造專業、便民、高效率的戶政服務形象與聲譽，塑造一個「民眾最滿意、同仁最樂意」之溫馨戶政。

二、資訊透明化，提供友善網路服務，確保民眾掌握最新戶政資訊

與權利。

三、積極進行多面向跨機關服務功能，統合運用資源，開發創新服務措施，提升卓越服務品質。

參、實施對象：

本所同仁。

肆、計畫內容：

第一線服務機關（單位）

| 實施要項 | 推動作法 | 完成期限 | 承辦機關（單位） | 預期效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 提升服務品質，深化服務績效 二、 便捷服務程序，確保流程透明 三、 豐富服務資訊，促進網路溝通 四、 創新服務方式，整合服務資源 | 機關形象 （一）考量民眾洽公之便利性及實用性，合宜改造服務場所及更新服務設施： 1.辦公設備檢查包括申辦動線、公共安全、雙語標示、等候區設施及無障礙設施之檢討。 2.於本所花圃及民眾休息處種植花草及擺設盆栽。 （二）塑造專業、便民、高效率的優質服務形象： 1.強化臨櫃人員服務禮儀、電話禮貌。 2.主動引導、協助民眾各項申辦業務。 3.設置服務台由專人提供諮詢，解答民眾疑問。 4.由主管進行走動式管理，督促管理同仁提供業務諮詢，建立機關專業、親切、具責任感之優質形象。 5.選派人員參加教育訓練及觀摩，以提高工作勝任度，預期參加40場次教育訓練及1次參訪為民服務品質績優單位。 。 6.利用每月所務會議講解戶政法令及舉辦戶政法令測驗，預期舉辦12次法令講解及1次法令測驗。。 7.製作案例教育教材，傳閱同仁，將每月案例教育整理成冊，並在本所網站公佈，避免重複發生同樣錯誤。 （三）善用社區活動場所辦理各項施政及服務訊息宣導： 利用本鄉社區舉辦各項活動機會，積極參與社區活動以瞭解民眾需要。 （四）賡續辦理中午彈性上班、週六延長上班、到宅服務、與民有約、健保卡便利站等多項便民措施。 顧客關係 （一）設置主任意見箱，專人處理民眾反映之意見，迅速處理讓民眾有滿意之答覆。 （二）設置電子信箱，民眾e–mail，本所皆隨時處理回覆，與民眾有互通之管道。 （三）媒體刊載反應有關戶政業務之相關資料，傳閱同仁週知，藉以廣泛瞭解相關資訊暨便民創新作法，進而酌予參採。 （四）主動通知申請人案件受理情形及案件辦理完結，通知民眾來所，如國籍案件、英文戶籍謄本及門牌案件之辦理。 （五）訂定民眾意見反映及陳情案件作業規定與處理程序。 （六）辦理民眾滿意度調查:預計每半年各發出100份民眾意見調查表並做民眾意見調查分析： 針對本所同仁服務態度、受理速度、簡政便民措施、環境設施及設置方式，設計民眾意見調查表，以了解民眾需求及未來努力方向。 （七）每兩個月拜訪轄內村里長至少1次。 服務流程 （一）申辦窗口整合情形： 設置單一窗口受理全程服務，充實服務設備，增進服務效率。 （二）行政流程簡化： 製作範例、定型稿、服務手冊、申辦須知、宣傳單等表單，使民眾易瞭解，加速處理時效。 （三）建立作業標準及工作手冊： 1.依據戶政服務工作規範辦理各項登記案件。 2. 於網頁連結戶政司之戶政法令及戶政法令電子檔彙整上級函頒之戶政法令、解釋函，以供同仁參考。 （四）實施公文管制電腦化，隨時查詢公文處理狀況建立內部稽核制度。 （五）申辦案件書表減量: 利用跨機關電子閘門辦理民眾案件，以簡化流程並減少書表的列印，節省民眾時間並能達到節能減碳的效果 資迅提供及檢索服務 （一）網站公開機關基本 資料、法規、核心政策、服務措施，並提供無障礙網站溝通環境。 （二）提供正確連結之機關網站、資訊內容並即時更新。 線上服務及電子參與 - 賡續推動網站（線上）申辦業務及服務項目，提高線上申辦使用率，如線上預約結婚登記、線上申請戶籍謄本…等多項業務。 （二）規畫資訊安全管理及隱私權保護政策。 （三）網路歸化國籍 進度專區查詢。 提供創新服務情形 （一）配合跨機關聯合服務方案於辦理遷入時傳真查詢房屋稅資料或姓名變更、戶籍遷徙時可同時更改監理站、稅捐處等機關資料。 (二)設置健保卡便利站，提供民眾通報製作免費新生兒無照片健保卡、改名或更正姓名通報健保局製作健保卡，遺失健保卡通報補發作業。 (三)建置視訊系統，提供民眾法律諮詢服務並應用於各項戶政法令之解釋及查詢。 （四）與其他機關連繫，整合民眾申請補助資料及戶籍登記之後續案件申請，便於民眾辦理各項後續案件及補助申請，避免民眾往返奔波。 （五）檢討現有流程及動線，運用資訊科技等方式改進現有流程。 | 105年12月 105年12月 105年12月 105年12月 105年12月 105年12月 105年12月 105年12月 105年12月 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 105年12月 105年12月 隨時辦理 105年12月 105年12月 隨時辦理 105年12月 隨時辦理 105年12月 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 隨時辦理 | 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 本所 | 適時予以改善或更新，塑造親民舒適洽公環境，讓民眾有賓至如歸的感覺。 充分綠化美化辦公廳舍 ，提供本所同仁良好優質辦公環境及民眾賞心悅目之洽公環境。 訂定服務禮儀規範並舉辦電話禮貌測試，建立完善服務標準。 激勵同仁顧客導向正確服務觀念及作法。 適時幫助民眾解決問題，提升服務品質。 主任隨時機動於受理服務櫃台指導同仁及服務民眾。 藉由觀摩參訪改進缺失，提升服務品質，提昇專業知識素養，熟悉戶政法令，維護民眾基本權利。 藉由經驗傳承減少錯誤，增加辦事效率及正確性。 提供同仁參考，並為同仁辦理特殊案例之依據。 預期派員參與社區活動宣導施政措施，拉近民眾與戶所距離，展現戶政關懷、貼心服務，使「為民服務」更形具體化。 方便上班繁忙之民眾於中午及週六上午來所辦理，及不便來所之民眾辦理各項登記之權宜措施。 可增加與民眾溝通管道，使民眾有參與政策規畫及發表意見機會，有效化阻力為助力，利於推展為民服務。 推行「多用網路，少用馬路」之措施，民眾免於往返奔波，可解決申辦疑義，適時解決民眾問題，建立優質關係。 瞭解輿論據以改進或學習效法其他機關革新作法。 於期限內完成民眾之申請案件並通知民眾。 對於民眾陳情案件，本所均嚴密列管追蹤辦理情形，於期限內以正式公文或信箱回覆陳情人，並將民眾意見加以分析,作為施政改善之依據亦可減少紛爭。 以民意為依歸，爭取向心力，針對回收之民眾意見調查表，作為本所分析檢討改進之方向。 與村長聯絡感情，並請村長協助宣導政令及戶政法令，且藉機了解民情。 一處收件全程服務，民眾申辦更加快速便捷。 適時修正服務手冊及表單，讓民眾充分瞭解各項申辦注意事項，以達簡政便民，提高服務品質。 作業標準予以文書化，可簡化各項內部行政作業及申辦案件流程，縮短服務處理時間，提升服務品質。 使同仁熟知最新戶政法令，提升同仁專業度及辦理民眾案件從容度。 定期查催，管控逾期未辦結公文，以建立內部稽核制度，掌握公文流程，提高行政效率。 避免民眾往返奔波且達到簡政便民的目的。 充實及更新本所全球資訊網站（http://house.chcg.gov.tw/fenyuan/）。 以網站即時性功能，宣導各項法令規章，讓民眾不出門即能取得最新資訊。 建立即時服務功能，提升e化便捷服務，擴展網站申辦服務量。 提供使用者安全、信賴的網路空間。 提供外來新移民歸化辦理進度查詢。 整合服務資源，避免民眾往返奔波，可提升服務產出價值及便民程度。 達到便民的效益。 提供民眾民眾免費法律諮詢管道，解決民眾法律糾紛。 簡化程序並增進行政效率。 簡化辦理流程及書表減量，提升行政效率。 |

伍、管制考核：

- 平時考核：主任對於各項工作執行情形得隨時抽核，督促相關人員按進度確實執行。

- 年度考核：主任依據計畫辦理平時測試及查核，針對缺失檢討改進，作為年度績效評核之依據。

陸、績效評估：

- 除接受縣府考核、訪查與輔導，及行政院研考會不定期查證外，平時應自行管理考核，隨時檢討改進服務品質。

- 依據管制考核原則，加強平時測試及查核；並針對缺失檢討改善，鼓勵並提醒同仁積極投入服務改善工作，做為年度績效評核之依據。

柒、其他：本計畫如有未盡事宜，得依實際需要修正或另行補充規定。